| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И. Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А. Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы»

за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федера льного бюджета | Краево го бюджета | Внебюд жетных источников |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района, регулирующей вопросы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экспертиза действу-ющей нормативной правовой базы орга-нов местного самоуп-равления Журавского сельского поселения по вопросам органи-зации муниципаль-ной службы | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  | Проводится регулярно |
| 1.2 | Разработка проектов и принятие правовых актов нормативного и ненормативного характера в сфере муниципальной службы | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  | Проводится по мере необходимости |
| 2 | Раздел 2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Упорядочение системы оплаты труда муниципальных служащих в соответствии с федеральным и областным законодательством | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  | Проводится при внесении изменений в законодатель ные акты |
| 2.2. | Обеспечение условий для самообразования муниципальных служащих (форми-рование банка мето-дической, норматив-но – правовой литературы, банка периодических под-писных изданий). | План |  | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 33% Расходы запланированы на 2 и 4 кв. 2018г |
|  |  | Исполнение |  | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Методическое руко-водство и оказание практической помо-щи по вопросам муниципальной службы работникам органов местного самоуправления | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  | Проводится регулярно |
| 3 | Раздел 3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация профессионального обучения муниципальных служащих за счёт средств муниципального бюджета | План |  | 18,3 | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 0 Расходы запланированы на 4-й кв.2018г |
|  |  | Исполнение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Раздел 4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение предоставления помещений во временное владение | План |  | 167,4 | 167,4 | 0 | 0 | 0 | 94% |
|  |  | Исполнение |  | 157,1 | 157,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Диспансеризация муниципальных служащих | План |  | 21,7 | 21,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Исполнение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Раздел 5. Рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обслуживание программного обеспечения оргтехники (АРМ Муниципал, создание и обслуживание официального сайта администрации) | План |  | 53,0 | 53,0 | 0 | 0 | 0 | 5% |
|  |  | Исполнение |  | 22,7 | 22,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | План |  | 266,4 | 266,4 | 0 | 0 | 0 | 68,2% |
|  |  | Исполнение |  | 181,8 | 181,8 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                         Т.П. Манько