| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 2019г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ А.Л. Багаева «__» ___________ 2019г. | УТВЕРЖДАЮ И.О. Главы Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ А.Н.Сергиенко «__» ___________ 2019г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Молодежь Журавского сельского поселения  Кореновского района на 2019-2021 год» за 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Военно-патриотическое воспитание молодежи | 2019 | План | 7,4 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0% Расходы запланирова-ны на 2-4 квартал |
|  |  |  | Исполнение | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Организация летнего оздоровления подростков и молодежи | 2019 | План | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | Исполнение | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Организация первичной антинаркотической профилактики | 2019 | План | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0% Расходы запланирова-ны на 2-4 квартал |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Организация спортивных мероприятий | 2019 | План | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0% Расходы запланирова ны на2-4 квартал |
|  |  |  | Исполнение | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Организация и проведение развлекательных мероприятий для подростков и молодежи | 2019 | план | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Работа с общественными объединениями | 2019 | план | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по Программе |  | 2019 | план | 17,2 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 17,44% |
|  |  |  | исполнение | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник финансового отдела                                                                                                                А.Л. Багаева