| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности главы Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ А.Н. Сергиенко «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019-2021 годы» за 3 месяца 2019 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение |  | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий (соревнований) среди населения Журавского сельского поселения Кореновского района | 2019 | План | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | Исполнение | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Содействие в организации работы спортивных секций по видам спорта | 2019 | План | 35,8 |  | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | Исполнение | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Усиление позиций спорта высших достижений Расходы на организацию соревнований и участие команд в районных, областных и Всероссийских соревнованиях по видам спорта | 2019 | План | 5,4 |  | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | Исполнение | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Приобретение спортивной униформы для команд поселения | 2019 | План | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | Исполнение | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря | 2019 | план | 7,7 |  | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 29% |
|  |  |  | исполнение | 2,2 |  | 2,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в ст.Журавской Кореновского района | 2019 | план | 99,0 |  | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 99,0 |  | 99,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2019 | План | 147,9 |  | 147,9 | 0 | 0 | 0 | 68% |
|  |  |  | Исполнение | 101,2 |  | 101.2 | 0 | 0 | 0 |  |

Специалист 1ой кат. финансового отдела                                                                                                                   Е.С. Манько