## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2021                                                                                                                            № 160

станица Журавская

Об утверждении ведомственной целевой  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Журавском сельском поселении

Кореновского района на 2022 год»

В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации от                  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  законом                          от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года  № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,  постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня  2015 года № 117                        «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» администрация Журавского сельского поселения Кореновского района   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2022 год» (прилагается).

2.  Общему отделу администрации Журавского сельского поселения (Шапошник) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского  района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                            Г.Н. Андреева

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 12.11.2021 № 160

«Об утверждении ведомственной  целевой  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Журавском сельском поселении Кореновского района

на 2022 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

ведущий специалист                                                                          В.С. Рублевская

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                      Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 12.11.2021 № 160

- ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2022 год»

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2022 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» Устав Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Цели и задачи Программы | Сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение уличного освещения, а также муниципальных учреждений. Экономия средств бюджета и предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования, снижение потребления энергетических ресурсов. |
| Срок реализации Программы | 2022 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы 2,7 тысяч рублей, в том числе на 2022 год – 2,7 тысяч рублей. Источник финансирования – местный бюджет |
| Контроль за выполнением программы | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |

- Правовое обоснование решения проблемы

В условиях роста тарифов на энергоносители, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в социальной и жилищной сферах, а также других сферах поселкового хозяйства непрерывно повышается.

Правовое обоснование решения проблемы определено Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным  программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,  Законом Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае»,  Уставом Журавского сельского поселения Кореновского района

- Характеристика проблемы

В 2006 году приборы учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы, жилищном комплексе, практически отсутствовали. Не было ни одного прибора учета потребления воды. Оснащенность приборами учета по холодной воде составляла всего 2-3 % от необходимого. Система энергоснабжения и энергопотребления на территории Журавского сельского поселения Кореновского района имеет раздробленную структуру. Собственность источников энергоснабжения, передаточных устройств и собственность потребителей раздроблена, что при проведении работ по технической реконструкции и оптимизации системы энергоснабжения приводит к столкновению экономических интересов различных предприятий, учреждений и организаций. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие потери энергии при транспортировке энергоресурсов и не обоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует экономическая заинтересованность предприятий жилищно-коммунального комплекса и учреждений в бюджетной сфере к реализации энергосберегающих мероприятий.

Потребность по оплате за электроэнергию  в 2017 году составила–620,7 тысяч рублей (уличное освещение 75047 кВт*час*). Реализация политики энергосбережения на территории Журавского сельского поселения Кореновского района основана на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат бюджетных средств.

Характеристика систем учета уличного освещения

| № абонентской ТП(№ питающего фидера, группы, ячейки) | Марка счетчика | Класс точности | Тип включения (прямого/трансформаторного)/ тип светильника | Количество светильников данного типа, шт. |  | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Степная ЖВ-7 ТП760 | ЖКУ- энергосберегающий | 1 | прямой ТП-758 | 21 | 06.02.2021 |  |
| ул.Северная ЖВ-7 ТП752 | ЖКУ- энергосберегающий | 1 | прямой ТП-751 | 31 | 06.02.2021 |  |
| ул.Полевая ЖВ-7 ТП752 | ЖКУ-энергосберегающий | 1 | прямой ТП-756 | 6 | 06.02.2021 |  |
| ул.Садовая ЖВ-3 ТП707,708 | ЖКУ-энергосберегающий | 1 | прямой ТП-708,707 | 20 | 06.02.2021 |  |
| ул.Красная ЖВ-7 ТП752 | ЖКУ-энергосберегающий | 1 | прямой ТП-752 | 19 | 06.02.2021 |  |
| ул.Братская ЖВ-7 ТП711 | ЖКУ-энергосберегающий | 1 | прямой ТП-711 | 8 | 06.02.2021 |  |
| ул.Лунева х.К-Малеваный ЖВ-5 ТП733 | ЖКУ-энергосберегающий | 1 | прямой ТП-733 | 19 | 06.02.2021 |  |
| ул.Лунева х.К-Малеваный ЖВ-5 ТП737 | ЖКУ-энергосберегающий | 1 | прямой ТП-737 | 12 | 06.02.2021 |  |

Справка о потреблении электроэнергии уличное освещение

Общие данные

Поставщик электроэнергии - ОАО "Кубаньэнерго"

Тип тарификации – одноставочный

Тариф (без НДС) 2020 год руб/кВтч – 9,9

Тариф (без НДС) 2021 год руб/кВтч – 9,9

| Потребление электроэнергии, кВт*ч - уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ме сяц /год | январь | февраль | март | апре ль | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | нояб рь | декабрь | год |
| 2020 | 1864 | 4263 | 4413 | 4977 | 4018 | 3257 | 3668 | 4270 | 4257 | 4955 | 6368 | 6311 | 52621 |
| 2021 | 6997 | 5279 | 5601 | 3959 | 4049 | 3997 | 4053 | 4411 | 5242 |  |  |  | 43588 |

| Оплата за электроэнергию, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ме сяц /год | январь | февраль | март | апре ль | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | нояб рь | декабрь | год |
| 2020 | 17974,93 | 41998,06 | 44947,11 | 48543,42 | 37680,12 | 31586,57 | 36570,01 | 42977,27 | 43455,97 | 49169,64 | 63725,16 | 63115,15 | 521743,41 |
| 2021 | 69277,06 | 53127,38 | 54992,73 | 39553,3 | 38797,78 | 39735,15 | 432431,35 | 48214,26 | 57447,91 |  |  |  | 444576,92 |

Решение проблем энергосбережения в каждой организации, предприятии осуществляющем регулируемые виды деятельности требует согласования основных направлений деятельности на основе использования единой нормативно-правовой и методической базы.

Специфика повышения энергоэффективности по разным направлениям деятельности вызывает необходимость выделения следующих направлений по реализации программных мероприятий:

Повышение энергоэффективности в электроснабжении;

Нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности

3. Основные цели и задачи Программы

Цели:

Реализация энергосберегающей политики на территории поселения;

Обеспечение точности, достоверности и единства учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов;

Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов (малые люминисцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные лампы).

Задачи:

Анализ фактического энергопотребления на объектах администрации Журавского сельского поселения Кореновского района, организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности;

Формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов;

Оснащение объектов администрации Журавского сельского поселения Кореновского района, предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций финансируемых из местного бюджета приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов;

Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

Использование энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих снижение затрат на энергоресурсы, в том числе строительных и теплозащитных материалов и т.д.

Проведение энергоаудита эксплуатируемых зданий и сооружений финансируемых из местного бюджета предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности Журавского сельского поселения Кореновского района;

Обучение персонала учреждений и предприятий по вопросам энергосбережения;

В настоящее время расчет за потребляемые энергоресурсы администрацией Журавского сельского поселения, а также всеми подведомственными бюджетными учреждениями, производится полностью с использованием приборов учета.

4. Краткая характеристика программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в Журавском сельском

поселении Кореновского района на 2022»

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | источники финанси-рования | объем финанси-рования, всего | Срок реализации |  | Муници-пальный заказчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| 1. | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетичес-кой эффективности посредством распространения в средствах массовой информации данной целевой программы, а также выдающиеся достижения в указанной области, в том числе зарубежные. | Без финансирования | 0 | 0 | Ежеме сячно |  | Админис-трация Журавс-кого с/п Кореновс-кого района |  |
| 2. | Социальная реклама в области энергосбережения. Информирование населения о правах и обязанностях физических лиц, о требованиях , предъявляемых к собственникам жилых домов. | Без финансирования | 0 | 0 | Ежеме сячно |  | Админис-трация Журавс-кого с/п Кореновс-кого района |  |
| 3 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | Мест-ный бюд-жет | 2,7 | 2,7 | 1-4 квартал; 2022 г. |  | Админис-трация Журавс-кого с/п Кореновс-кого района |  |
| ВСЕГО |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |

5. Информация о необходимых ресурсах

Финансирование данной программы предусмотрено в размере                             2,7 тыс. рублей, на следующие мероприятия:

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные – 2,7 тысяч рублей, в том числе в 2022 году-2,7 тыс. рублей, К замене предусмотрено                        7 ламп  по цене 380,00 рублей за штуку.

Источник финансирования – местный бюджет.

6. Срок реализации Программы

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2022 год включительно.  При  необходимости  возможна  корректировка мероприятий Программы.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности

расходования бюджетных средств, в течение всего срока

реализации программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

Повышение уровня информированности населения об установленных Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, и иных требованиях Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закупка информационного стенда для размещения нормативных документов;

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Выполнение программы позволит повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Целевые  показатели,  отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов (отношение количества объектов, подключенных к электрическим сетям электроснабжения - Питающие подстанции (питающего фидера, группы, ячейки) 8 единиц, в течение трех последних лет  без изменения, этот показатель  планируется и на 2022 год.

Целевые  показатели,  отражающие обеспеченность узлами учета также на протяжении трех последних лет без изменения, т.е. в динамике  уровень  этого показателя  в 2022 году планируется на уровне.

Необходимо отметить, что происходит расширение сети (увеличивается количество подключенных светильников), не смотря на  незначительные изменения в численности  проживающего населения на территории поселения 3313 чел. (планируется) в 2022 году.

Расход электрической  энергии на снабжение уличного освещения                      521,5 тысяч рублей (оплата за уличное освещение  в 2020 году) /3409 человек (число жителей поселения). Таким образом,  в 2020 году на 1 жителя  поселения по уличному освещению расходовалось  153,0 руб., В 2020 году за счет  реконструкции существующий системы уличного освещения (ввод дополнительных  светильников, но вместо ДРЛ, установка энергосберегающих ламп) планируется данный показатель снизить до уровня 150 рублей на                         1 жителя.

Отношение расходов на приобретение электроэнергии к объему потребленной электроэнергии:

Уличное освещение в 2021 году данный показатель составил в 2021 году – 10,2  соответственно. На 2022 год данный показатель планируется  - 9,9.

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую производятся с использованием узлов учета 100% и по уличному освещению и по администрации поселения. Данный показатель планируется в 2022 году также на уровне 100%.

| Наименование показателя | Базовый показатель за 2021 год | План 2022 годы |
| --- | --- | --- |
| наличие в администрации Журавского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях: энергетических паспортов | Энергетический паспорт на объекты администрации Журавского сельского поселения\ имеется | Энергетический паспорт на объекты администрации Журавского сельского поселения\ имеется |
| наличие в администрации Журавского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях актов энергетических обследований | имеется | имеется |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | 183 шт. светильников уличного освещения, в том числе 84 шт. энергосберегающие | 183 шт. светильников уличного освещения, в том числе 94 шт. энергосберегающие |

При фактическом расходе электрической энергии в 2021 году - 43588 кВт*час*, функционировали 183 ламп,  из них 96 шт.  ДРЛ 250 ВТ и 87 шт. энергосберегающие  лампы  мощностью 32 ВТ.  Итоговая мощность всех ламп в 2021 году: 96 шт. х 0,250 кВт =24,0  квт +87 шт. х 0,032 квт =2,8 кВт= 46,55 кВт (мощность).

Планируемый  расход электрической энергии в 2022 году:

функционируют 183 ламп на уровне базового года,  из них 79 шт.  ДРЛ 250 ВТ и 94 шт. энергосберегающие  лампы  мощностью 32 ВТ.  Итоговая мощность всех ламп в 2021 году: 89 шт. х 0,250 кВт =22,25  квт +94 шт. х 0,032 квт =3,0 кВт= 22,25 кВт (мощность).

Справочно: экономия рассчитана при условии, что не будут введены новые точки энергопотребления. Средний срок службы энергосберегающих ламп 10000 часов (в 10 раз больше, чем у ламп накаливания), включение происходит без мерцания лампы, обеспечивая ее равномерное свечение.

- Глава Журавского сельского

- поселения Кореновского района                                                        Г.Н. Андреева