## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2021 			                                                                                            № 6

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019-2021 годы» за 2020 год

- В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117                     «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района», администрация Журавского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019-2021 годы» за 2020 год (приложение).

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                      Т.И. Шапошник

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 09.02.2021 № 6

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Молодежь Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2019-2021 годы» за 2020 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела                                                        А.Л. Багаева

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

Ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     В.С. Рублевская

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 09.02.2021 № 6

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2019-2021 год» за 2020 год

Ведомственная целевая программа «Молодежь Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019-2021 годы»  (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 20.11.2018 № 198 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Молодежь Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019-2021 годы».

В 2020 году в нее были внесены изменения постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 16.12.2020 № 141.

На финансирование мероприятий Программы в 2020 году предусматривалось 15,4 тысяч рублей. Выделено 15,4 тысяч рублей. Освоено 15,4 тысяч рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Военно-патриотическое воспитание молодежи | 2020 | План | 7,4 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 7,4 | 7,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Организация летнего оздоровления подростков и молодежи | 2020 | План | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация первичной антинаркотической профилактики | 2020 | План | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Организация спортивных мероприятий | 2020 | План | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение развлекательных мероприятий для подростков и молодежи | 2020 | план | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Работа с общественными объединениями | 2020 | план | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | исполнение |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе |  | 2020 | план | 15,4 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 15,4 | 15,4 | 0 | 0 | 0 |  |

| - Оценка эффективности и результативности реализации Программы Показатели результативности выполнения программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед.изм. | Исполнение |
| Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | шт. | 55 |
| Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях в молодежной среде | чел. | 1310 |
| Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | чел. | 217 |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни молодого населения Журавского сельского поселения Кореновского района

Реализация программы позволила:

оказать поддержку молодым гражданам в сфере здоровья, физической культуры и спорта, в сфере организованного  досуга и отдыха, в сфере труда и трудоустройства;

оказывать ресурсную и информационную поддержку молодежных организаций;

проводить профилактику негативных проявлений в молодежной среде;

создать благоприятные условия в воспитании молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному краю;

творчески развить молодежь;

взаимодействовать администрации с молодежными объединениями.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от обеспечения создания благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан, проведение эффективной государственной молодежной политики как одного из важнейших инструментов развития, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.

Исполняющий обязанности главы

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                            Т.И. Шапошник