## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2022			                                                                                                          № 1

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района», администрация Журавского сельского поселения Кореновского района                                         п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района» за 2021 год (приложение).

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                      Г.Н. Андреева

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 28.01.2022 № 1

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Реализация инициативных проектов в

Журавском сельском поселении Кореновского района» за 2021 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела                                                        В.С. Рублевская

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.01.2022 № 1

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов

в Журавском сельском поселении Кореновского района» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Реализация инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района» на 2021 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 16.12.2020 № 138 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2021 год».

В 2021 году в нее были внесены изменения постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 24.04.2021 № 22, от 22.06.2021 № 74.

На финансирование мероприятий Программы в 2021 году предусматривалось 153,3 тысяч рублей. Выделено        153,3 тысяч рублей. Освоено 153,3 тысяч рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение конкурсного отбора инициативных проектов | 2021 | План | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Софинансирование инициативных проектов по итогам конкурсного отбора: 1.«Благоустройство территории кладбища в хуторе Казаче - Малеваный (приобретение контейнера ТБО)»; 2.«Благоустройство территории, прилегающей к филиалу Журавский сельский Дом культуры в хуторе Казаче-Малеваный (приобретение спортивно-игрового оборудования)» | 2021 | План | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Инициативные платежи | 2021 | План | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |  |
| ИТОГО по Программе |  | 2021 | план | 153,3 | 150,3 | 0 | 0 | 3,0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 153,3 | 150,3 | 0 | 0 | 3,0 |  |

| - Оценка эффективности и результативности реализации Программы Показатели результативности выполнения программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Исполнение/план |
| Количество инициативных проектов | шт. | 2/2 |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района

Реализация программы позволила:

внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Журавского сельского поселения Кореновского района;

поддержка проектов развития территорий сельских поселений Журавского сельского поселения Кореновского района, основанных на местных инициативах;

поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории сельских поселений Журавского сельского поселения Кореновского района.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от обеспечения создания благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий развития эффективной государственной политики.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               Г.Н. Андреева