## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2023			                                                                                                      № 6

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2022 год» за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района», администрация Журавского сельского поселения Кореновского района                       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Реализация инициативного проекта в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2022 год» за 2022 год (приложение).

2. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения Кореновского района (Шапошник) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                           Г.Н. Андреева

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 27.01.2023 № 6 «Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы  «Реализация инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2022 год»

за 2022 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела                                                        В.С. Рублевская

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 27.01.2023 № 6

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов

в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2022 год» за 2022 год

Ведомственная целевая программа «Реализация инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2022 год» на 2022 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 03.08.2022 № 111 «Реализация инициативных проектов в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2022 год».

На финансирование мероприятий Программы в 2022 году предусматривалось 3951,9 тысяч рублей. Выделено        3951,9  тысяч рублей. Освоено 3951,9 тысяч рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета |  | Краевого бюджета |  | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Проведение конкурсного отбора инициативных проектов | 2022 | План | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Софинансирование инициативных проектов по итогам конкурсного отбора: «Ремонт тротуара по ул. Красной от детского сада №25 до ул. Красной, 31 в ст-це Журавской» | 2022 | План | 599,3 | 595,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4,0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 599,3 | 595,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4,0 |  |
| ИТОГО по Программе |  | 2022 | план | 599,3 | 595,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4,0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 599,3 | 595,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4,0 |  |

| - Оценка эффективности и результативности реализации Программы Показатели результативности выполнения программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Исполнение/план |
| Количество инициативных проектов | шт. | 1/1 |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района

Реализация программы позволила:

внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Журавского сельского поселения Кореновского района;

поддержка проектов развития территорий сельских поселений Журавского сельского поселения Кореновского района, основанных на местных инициативах;

поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории сельских поселений Журавского сельского поселения Кореновского района.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от обеспечения создания благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий развития эффективной государственной политики.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                 Г.Н. Андреева