| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ И.о.главы Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Молодежь Журавского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год

за 2-й квартал 2014 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Военно-патриотическое воспитание молодежи | 2014 | План | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Организация летнего оздоровления подростков и молодежи | 2014 | План | 28,28 | 28,28 | 0 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3-4й квартал 11% |
|  |  |  | Исполнение | 3,23 | 3,23 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Организация первичной антинаркотической профилактики | 2014 | План | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 2,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Организация спортивных мероприятий | 2014 | План | 15,72 | 15,72 | 0 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3-й квартал 36% |
|  |  |  | Исполнение | 5,72 | 5,72 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Обустройство детских игровых площадок | 2014 | План | 100,00 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3-й квартал 7 5,6% |
|  |  |  | Исполнение | 75,6 | 75,6 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2014 | План | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 60,4% |
|  |  |  | Исполнение | 90,55 | 90,55 | 0 | 0 | 0 |  |

И.о.главы Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             И.В. Солодовник