| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Молодежь Журавского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год

за 3-й квартал 2014 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Военно-патриотическое воспитание молодежи | 2014 | План | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Организация летнего оздоровления подростков и молодежи | 2014 | План | 28,28 | 28,28 | 0 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 4-й квартал 56% |
|  |  |  | Исполнение | 15,83 | 15,83 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Организация первичной антинаркотической профилактики | 2014 | План | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 2,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Организация спортивных мероприятий | 2014 | План | 5,72 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 5,72 | 5,72 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Организация и проведение развлекательных мероприятий для подростков и молодежи | 2014 | План | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |
| 6 | Обустройство детских игровых площадок | 2014 | План | 100,00 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2014 | План | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 91,7% |
|  |  |  | Исполнение | 137,55 | 137,55 | 0 | 0 | 0 |  |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             И.В. Солодовник