## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий госпрограммы "Региональная политика и развитие гражданского общества"
за 2018 год
Наименование муниципального образования – получателя межбюджетного трансферта | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Не освоено в отчетном периоде | Дата заключения соглашения (дополнительного соглашения) с муниципальным образованием (дд.мм.гггг) | Сумма муниципального контракта/договора на отчетную дату, тыс. рублей (2) | Номер контракта/договора | Дата заключения контракта/ договора | Причины не освоения (3) | [7 empty] | Пояснения причин не освоения(4)
| краевой бюджет | краевой бюджет (тыс. рублей) |  |  |  |  | Дата проведения аукциона, торгов | Дата контракта, договора по результатам проведения конкурентных процедур | Дата прямого договора | Количество прямых договоров | Сроки выполнения работ (месяц) | Предполагаемая дата оплаты выполнен ных работ, товаров, услуг. (дд.мм.гггг) | Предполагаемая сумма освоения на отчетную дату, тыс.руб. | Предполагаемая дата полного освоения субсидии (дд.мм.гггг)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района | 2000 | 105.3 | 30.08.2018 | 82,8 78,7 41,5 54,5 92,6 97,8 98,2 83,2 417,8 444,6 404,3 59,1 97,3 52,9 | № 128 № 124 № 129/К №130 №131 №132 №133 № 151/18 № 0318300001918000005-1 № 0318300001918000006-2 № 0318300001918000007-3 № 169/18 № 164/18 № 165/18 | 25.09.2018 25.09.2018 25.09.2018 02.10.2018 01.10.2018 02.10.2018 03.10.2018 08.10.2018 31.10.2018 31.10.2018 01.11.2018 01.11.2018 21.11.2018 21.11.2018 | Проведено 3 запроса котировок: 23-24.10.18 вскрытие конвертов-определение победителя | 31 октября 2018 года -заключено 2 контракта 01 ноября 2018 года - заключен 1 контракт | Прямые контракты заключены до 31.10.2018 | 0 | планируемый срок поставки до 15.11.2018 | планируемый срок оплаты до 01.12.2018 | 2105.3 | не позднее 31.12.2018 | По итогам запросов котировок заключены контракты на общую сумму 1 266 634,9 руб: № 0318300001918000005-1 от 31.10.18 на сумму 417 784,90 руб.; оплата поизведена 13.11.18; № 0318300001918000006-2 от 31.10.18 на сумму 444 600,00 руб.; оплата поизведена 15.11.18; № 0318300001918000007-3 от 01.11.18 на сумму 404 250,00 руб.;оплата поизведена 13.11.18; Прямые договора заключены и оплачены на отчетную дату в полном объеме. Сумма составляет 838 628,26 т.руб.
Исполнитель: Т.П. Манько, 8(861 42) 25-1-41