| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Поддержка и развитие Журавского станичного казачьего общества» на 2015год»

за 1-й квартал 2015 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/ Исполнение |  | Общий объем финансирования, тыс. руб. |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % выполнения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета |  |  | Краевого бюджета |  |  | Внебюджет-ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4=5+6+7+8 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Изучение, сохранение и развитие традиционной художественной культуры, поддержка самодеятельности, промыслов и ремесел | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводит-ся регулярно |
| 2. | Пропаганда традиционной культуры листов, памяток | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится регулярно |
| 3. | Подготовка и проведение военно-спортивных и оздоровительных мероприятий с молодежью | План |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 Расходы запланированы в течении 2015г |
|  |  | Исполнение |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | Изучение истории казачьих обществ | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводит-ся регулярн |
| 5 | Поощрение казаков, граждан внесших достойный вклад в развитие казачества Журавского сельского поселения Кореновского района | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы запланированы в течении 2015г |
| 6 | Создание условий для населения службы членами ЖСКО | План | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 Расходы запланированы в течении 2,3,4 кв.2015г |
|  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | План | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Исполнение | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |

Глава Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                                                                                            И.В.Солодовник