| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Развитие культуры в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2015 год»

За 1-й квартал 2015 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплектование библиотечных фондов | 2015 | План | 6,00 | 6,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 Расходы запланированы на 4-й квартал 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений культуры Журавского сельского поселения Кореновского района(стимулирование отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и кинематографии) | 2015 | План МБУК ЖСПКР «Журавская сельская библиотека» | 43,00 | 43,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0% Расходы запланированы на 1-4 кв. 2015г |
|  |  |  | Исполнение МБУК ЖСПКР «Журавская сельская библиотека» | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% Расходы запланированы на 1-4 кв. 2015г |
|  |  |  | План МБУК ЖСПКР «Журавский СДК | 85,9 | 85,9 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Исполнение МБУК ЖСПКР «Журавский СДК | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Подача и транспортировка газа к обелиску ВОВ, а также техническое обслуживание газовой горелки | 2015 | План | 6,94 | 6,94 | 0 |  | 0 | 0 | 17,3% Расходы запланированы –1-2 квартал на 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 1,2 | 1,2 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Реконструкция здания сельского Дома культуры на 450 посадочных мест в ст.Журавской, Кореновского района, Краснодарского края на условиях софинансирования в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» | 2015 | План | 993,9 | 993,9 | 0 |  | 0 | 0 | 49,99 Расходы запланированы –1-2 квартал на 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 496,9 | 496,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | Технический надзор (контроль) по объекту: «Реконструкция здания сельского Дома культуры на 450 посадочных мест в ст.Журавской, Кореновского района, Краснодарского края» | 2015 | План | 99,37 | 99,37 |  |  |  |  | 0 Расходы запланированы –2 квартал на 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2015 | План | 1235,11 | 1235,11 | 0 |  | 0 | 0 | 40,3% |
|  |  |  | Исполнение | 498,1 | 498,1 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             И.В. Солодовник