| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы»

за 1 полугодие 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | % выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень и результаты выполнения |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета |  | Краевого бюджета |  | Внебюджет-ных источников |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| 1. | Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района, регулирующей вопросы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экспертиза действующей нормативной правовой базы органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района по вопросам организации муниципальной службы | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится регулярно |
| 1.2 | Разработка проектов и принятие правовых актов нормативного и ненормативного характера в сфере муниципальной службы | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится по мере необходимости |
| 2 | Раздел 2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Упорядочение системы оплаты труда муниципальных служащих в соответствии с федеральным и областным законодательством | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится при внесении изменений в законодательные акты |
| 2.2. | Обеспечение условий для самообразования муниципальных служащих (формирование банка методической, нормативно – правовой литературы, банка периодических подписных изданий, Интернет). | План |  | 11,3 | 11,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 Расходы запланированы на 3-4-й кв.2015г |
|  |  | Исполнение |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Методическое руководство и оказание практической помощи по вопросам муниципальной службы работникам органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится регулярно |
| 3 | Раздел 3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация профессионального обучения муниципальных служащих за счёт средств муниципального бюджета | План |  | 30,0 | 30,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 Расходы запланированы на 3-4-й кв.2015г |
|  |  | Исполнение |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | Раздел 4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение предоставления помещений во временное владение | План |  | 160,0 | 160,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Поквартальные платежи |
|  |  | Исполнение |  | 33,1 | 33,1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20,7% |
| 5 | Раздел 5. Рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение программного обеспечения и его обслуживание (АРМ Муниципал, создание и обслуживание официального сайта администрации) | План |  | 22,0 | 22,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Расходы запланированы на 4-й кв.2014г |
|  |  | Исполнение |  | 6,0 | 6,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 27,3% |
| 5.2. | Периодическое обновление морально-устаревших комплектующих к оргтехнике; приобретение расходных материалов- канцелярия и пр.расходный материал | План |  | 30,0 | 30,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение |  | 3,0 | 3,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Расходы запланированы на 2015г 10% |
|  | Всего по Программе | План |  | 253,3 | 253,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение |  | 42,1 | 42,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16,6% |

Специалист 1-ой категории

Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                                                                                            Е.С.Манько