| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» за 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Раздел 1. Организационные мероприятия |
| 1 | Проведение мероприятий (соревнований) среди населения Журавского сельского поселения Кореновского района | 2018 | План | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Содействие в организации работы спортивных секций по видам спорта | 2018 | План | 51,7 | 51,7 | 0 | 0 | 0 | 98,2% |
|  |  |  | Исполнение | 50,8 | 50,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Усиление позиций спорта высших достижений Расходы на организацию соревнований и участие команд в районных, областных и Всероссийских соревнованиях по видам спорта | 2018 | План | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Приобретение спортивной униформы для команд поселения | 2018 | План | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 83% |
|  |  |  | Исполнение | 6,2 | 6,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря | 2018 | план | 3,9 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2018 | План | 70,9 | 70,9 | 0 | 0 | 0 | 91,4% |
|  |  |  | Исполнение | 64,8 | 64,8 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                       Т.П. Манько