| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района»

за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий |  |  | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Оптимизация нормативно-правовых основ регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации Законодательного Собрания Краснодарского края и администрации Краснодарского края, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства и государственную поддержку малого и среднего предпринимательства | 2015 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Срок реализа-ции 1-2-3-4 кварта-лы 2015г |
| 1.2 Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Организация и проведение совещаний, рабочих встреч, «круглых столов» с представителями субъектов малого и среднего бизнеса по проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства | 2015 |  |  |  |  |  |  | Срок реализа-ции 1-2-3-4 кварта-лы 2015г |
| 1.2.2 |  |  | Подготовка информационных материалов по проблемам малого и среднего предпринимательства для публикации в средствах массовой информации, издание и распространение брошюр по проблемам малого и среднего предпринимательства | 2015 |  |  |  |  |  |  | Срок реализа-ции 1-2-3-4 кварта-лы 2015г |
| 2.Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Обеспечение доступного и эффективного освещения и средствах массовой информации сведений о действующих и принимаемых нормативных актах, затрагивающих малое и среднее предпринимательство, включая акты, содержание требования, ограничивающие свободу предпринимательской деятельности |  | 2015 | План | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  |  |  | Исполнение | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 |  | Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках выставочно-ярмарочной деятельности. Субсидирование части затрат по аренде выставочных площадей субъектами малого и среднего бизнеса |  | 2015 | план | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 35,2% Срок реализа-ции 2-3 кварта-лы 2015г |
|  |  |  |  |  | исполнение | 8,8 | 8,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 |  | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства консультативной и правовой помощью |  | 2015 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Срок реализа-ции в течении 1-2-3-4 квартала 2015г |
| 2.1.4 |  | Обеспечение свободного постоянного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к реестру муниципального имущества, предназначенного для сдачи и аренду, информации о проводимых конкурсах и условиях их проведения |  | 2015 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Срок реализа-ции 2015г |
|  |  | Всего по Программе |  | 2015 | План | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 46% |
|  |  |  |  |  | Исполнение | 13,8 | 13,8 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела

администрации Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             Т.П. Манько