| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы»

за 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источни ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение археоло-гических изысканий на земельном участке для строительства артск-важины (центральная) в ст.Журавской, пере-улок Кубанский и рекон-струкция водопровода (1200 п.м.) в ст.Журавской по ул.Степной, Краснодарского края Кореновского района | 2016 | План | 52,0 | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 99,8% |
|  |  |  | Исполнение | 51,9 | 51,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Проведение государственной экспертизы на ПСД по строительству газопровода низкого давления по ул.Южной и ул.Братской в ст.Журавской | 2016 | План | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0% Расходы запланированы на 4 кв. 2016г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации по строительству уличного газопровода низкого давления части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от № 194 до № 182 (в том числе изготовление проекта планировки территории, изготовление ПСД и прохождение государственной экспертизы проекта) | 2016 | план | 340,0 | 340,0 | 0 | 0 | 0 | 31,2% Расходы запланированы на 2-4 квартал 2016г |
|  |  |  | исполнение | 106,1 | 106,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Техническое обслуживание (эксплуатация газораспределительной сети) по ул.Северной в ст.Журавской | 2016 | план | 23,1 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 0% Расходы запланированы на 4 квартал 2016г |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Работы по выполнению топографической съемки земельного участка для строительства газопровода низкого давления по ул.Южной от № 208 до № 230 в х.Казаче-Малеваном | 2016 | план | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 6 | Изготовление ПСД на строительство газопровода низкого давления по ул.Южной от № 208 до № 230 в х.Казаче-Малеваном | 2016 | план | 99,7 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0% Расходы запланированы на 4 квартал 2016г |
|  |  |  | исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2016 | План | 764,8 | 764,8 | 0 | 0 | 0 | 27,2% |
|  |  |  | Исполнение | 208,0 | 208,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                             Т.П. Манько