| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Обеспечение работы территориального общественного самоуправления на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018год» за 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Компенсационные выплаты председателям органов территориального общественного самоуправления | План | 72,0 | 72,0 | 0 | 0 | 0 | 75% Расходы запланированы в течение 2016г |
|  |  | Исполнение | 54,0 | 54,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Участие в районных и краевых смотрах, конкурсах | План | 7,9 | 7,9 |  |  |  | 0% |
|  |  | Исполнение | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | План | 79,9 | 79,9 | 0 | 0 | 0 | 67,6% |
|  |  | Исполнение | 54,0 | 54,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                               Т.П. Манько