| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. | Главе Журавского сельского поселения Кореновского района И.В. Солодовник |
| --- | --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ведомственной целевОЙ программЫ

«Информатизация Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы»

за 1 квартал 2016 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Переход на использование IP телефонии и видеосвязи для работы подразделений в составе СПД АЖСПКР | 2016 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, а также оплата услуг связи(ЮТК,РТК) | 2016 | План | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 15% Средства расходуются пропорционально в течении года |
|  |  |  | Исполнение | 12,1 | 12,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Создание информацион-ных систем, установка и обслуживание программного обслуживания(ЕИАС,ВИПНЕТ ГИС ГМП) Оплата за сопровождение ПК»Талисман»,АС поселение. Услуги по передаче отчетов по каналам электронной связи | 2016 | План | 85,7 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 38% Средства расходуются пропорционально в течении года |
|  |  |  | Исполнение | 32,8 | 32,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Организация Call-центра для обслуживания населения и организаций района | 2016 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятий по повышению компьютер-ной грамотности | 2016 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по антивирусной защите и прочие мероприятия по обслуживанию и содержанию оргтехники | 2016 | План | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 62% Средства расходуются пропорционально в течении года |
|  |  |  | Исполнение | 8,7 | 8,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2016 | План | 179,7 | 179,9 | 0 | 0 | 0 | 30% |
|  |  |  | Исполнение | 53,6 | 53,6 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                                  Т.П. Манько