| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы»

за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источни ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Строительство артск-важины (центральная) в ст.Журавской, пе-реулок Кубанский и ре-конструкция водопровода (1200 п.м.) в ст.Журавской по ул.Степной, Краснодарского края Кореновского района | 2017 | План | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 3% Срок реализации 4 кв. 2017г |
|  |  |  | Исполнение | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Проведение археоло-гических изысканий на земельном участке для строительства артск-важины (центральная) в ст.Журавской, пере-улок Кубанский и рекон-струкция водопровода (1200 п.м.) в ст.Журавской по ул.Степной, Краснодарского края Кореновского района | 2017 | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% Расходы запланированы на 2 кв. 2017г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Ремонт участка линии водопровода по ул.Южной х.Казаче-Малеваном от №176-до № 242 протяженностью 1780м (22 абонента) | 2017 | План | 251,2 | 251,2 | 0 | 0 | 0 | 99,5% |
|  |  |  | Исполнение | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения по Журавскому сельскому поселению | 2017 | План | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Строительство уличного газопровода низкого давления части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от №194 до № 182 | 2017 | план | 276,1 | 276,1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 276,1 | 276,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание (эксплуатация газораспределительной сети) по ул.Северной в ст.Журавской | 2017 | план | 13,9 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 18% Расходы запланированы на 2-3 квартал 2016г |
|  |  |  | исполнение | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Южной от № 208 до № 230 в х.Казаче-Малеваном | 2017 | план | 522,3 | 522,3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 522,3 | 522,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2017 | План | 1488,5 | 1488,5 | 0 | 0 | 0 | 72,4% |
|  |  |  | Исполнение | 1077,5 | 1077,5 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                                Т.П. Манько