| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Молодежь Журавского сельского поселения  Кореновского района на 2016-2018 год» за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Военно-патриотическое воспитание молодежи | 2017 | План | 6,2 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 85,5% |
|  |  |  | Исполнение | 5,3 | 5,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Организация летнего оздоровления подростков и молодежи | 2017 | План | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Организация первичной антинаркотической профилактики | 2017 | План | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Организация спортивных мероприятий | 2017 | План | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Организация и проведение развлекательных мероприятий для подростков и молодежи | 2017 | план | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Работа с общественными объединениями | 2017 | план | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по Программе |  | 2017 | план | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 97% |
|  |  |  | исполнение | 29,1 | 29,1 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                   Т.П. Манько