ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от  01 сентября 2009 года                                                                            №  93

станица Журавская

Об утверждении пошагового плана мероприятий по реализации основных направлений социально-экономического развития Журавского сельского поселения Кореновского района

на 2009-2011 годы

В целях реализации основных направлений социально-экономического развития Журавского сельского поселения Кореновского района, а также в соответствии с пошаговым планом мероприятий по реализации основных направлений социально-экономического развития муниципального образования Кореновский район на 2009-2011 годы, утвержденным постановлением главы  муниципального образования Кореновский район от 24 апреля 2009 года № 559  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить пошаговый план мероприятий по реализации основных направлений социально-экономического развития Журавского сельского поселения Кореновского района на 2009-2011 годы (приложение).

2. Обнародовать  настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                    А.Н.Сергиенко

__________________________________________________________________

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела                                                   И.В. Солодовник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН                                                    постановлением администрации Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 01 сентября 2009 года № 93

ПОШАГОВЫЙ ПЛАН

мероприятий по реализации основных направлений социально-экономического развития Журавского сельского поселения Кореновского района на 2009-2011 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения (год) | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программные |  |  |  |
| 1 | КЦП «Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов Краснодарского края на 200-2013 годы» в т.ч. |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопроводных сетей с водозаборными сооружениями | Директор МУП ЖКХ Журавского с/поселения Г.В.Червяк | 2009-2011 | Реконструкция водопроводных сетей с водозаборными локальными сооружениями, артскважины, башни Рожновского |
| 2 | КЦП «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2008-2011 годы», в т.ч. |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция систем наружного освещения | Ведущий специалист Андреева Г.Н. | 2009-2011 | Реконструкция систем наружного освещения с устройством узлов учета |
| 3 | КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008-2012 г. в т.ч. |  |  |  |
| 3.1 | Строительство газопровода низкого давления (1,2 км.) ул.Южная ст.Журавская | Ведущий специалист Андреева Г.Н. | 2009-2011 | Прохождение экспертизы ПСД, строительство газопровода низкого давления |
| 3.2 | Строительство газопровода низкого давления (1,2 км.) х.Казаче-Малеваный | Ведущий специалист Андреева Г.Н. | 2010-2011 | Изготовление ПСД, прохождение экспертизы ПСД, Строительство газопровода низкого давления |
| 4 | КЦП «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети МО Краснодарского края» на 2008-2010г., в т.ч. |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети поселения | Ведущий специалист Андреева Г.Н. | 2009-2010 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автодороги по ул.Лунева (асф.), ул.Северная (асф.), ул.Степная (асф.), ул.Южная (грав.) ул.Садовая (грав.) |
| 5 | КЦП «Государственная поддержка МО Краснодарского края по обеспечению подготовки документов территориального планирования» на 2008-2010г. |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка генерального плана Журавского сельского поселения | Ведущий специалист Андреева Г.Н. | 2009-2010 | Определение наиболее рационального направления перспективного развития, которое будет отвечать требованиям роста экономики, строительной базы, геологическим и другим условиям |
|  | Внепрограммные |  |  |  |
| 6 | Правила землепользования и застройки | Ведущий специалист Андреева Г.Н. | 2010 | Определение направления перспективного территориального развития, планируемое размещение объектов капитального строительства |
| 7 | Строительство магазина «Продукты» ст.Журавская, ул.Красная б/н | Касарина В.И. | 200-2010 | Строительство магазина S-105 кв.м. |
| 8 | Строительство кафе ст.Журавская, ул.Южная б/н | Русс В.А. | 2009 | Строительство кафе S-105 кв.м. |
| 9 | Строительство кафе ст.Журавская, ул.Братская б/н | Савченко В.И. | 2009 | Строительство кафе S-246,6 кв.м. |
| 10 | Строительство магазина «Продовольственных товаров» ст.Журавская, ул.Красная 10 | Лихота В.З. | 2009-2010 | Строительство магазина «Продовольственных товаров» |
| 11 | Строительство магазина «Продукты» ст.Журавская, ул.Северная | Машталир Н.Н. | 2009-2011 | Строительство магазина S-60 кв.м. |
| 12 | Строительство логистического парка ст.Журавская, поворот на ст.Выселки | ООО «Центр Южных Коммуникаций» | 2010-2011 | Строительство логистического парка (накопление и перераспределение грузов) на площади 21 га. |
| 13 | Архитектурная подсветка фасада здания администрации | Ведущий специалист Андреева Г.Н. | 2010-2011 | Совершенствование архитектурного облика |

Начальник финансового отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                И.В.Солодовник