ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от  24 февраля 2014 года № 48

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ долгосрочной муниципальной ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2013-2015 годы»

за 2013 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района, регулирующей вопросы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экспертиза действующей нормативной правовой базы органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района по вопросам организации муниципальной службы | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 1.2 | Разработка проектов и принятие правовых актов нормативного и ненормативного характера в сфере муниципальной службы | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Раздел 2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий по оптимизации структуры муниципальных органов управления и нормированию штатной численности муниципальных служащих | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2.3. | Упорядочение системы оплаты труда муниципальных служащих в соответствии с федеральным и областным законодательством | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2.4. | Обеспечение условий для самообразования муниципальных служащих (формирование банка методической, нормативно – правовой литературы, банка периодических подписных изданий, Интернет). | 2013 | План | 45,1 | 45,1 | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Исполнение | 45,1 | 45,1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.5. | Методическое руководство и оказание практической помощи по вопросам муниципальной службы работникам органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района | 2013 | План | 17,9 | 17,9 | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Исполнение | 17,9 | 17,9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.6. | Опрос граждан муниципального образования Журавского сельского поселения Кореновского района в целях выяснения оценки уровня удовлетворённости населения результатом деятельности органов местного самоуправления | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 | Раздел 3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация профессионального обучения муниципальных служащих за счёт средств муниципального бюджета | 2013 | План | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 17,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Исполнение | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17,9 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Организация работы по прохождению практики с учащимися высших учебных заведений с целью формирования перспективного кадрового резерва | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 4 | Раздел 4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение своевременного замещения вакантных должностей, преимущественно за счёт кадрового резерва | 2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 4.2. | Обеспечение предоставления помещений во временное владение | 2013 | План | 123,3 | 123,3 | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Исполнение | 123,3 | 123,3 | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  |
| 5 | Раздел 5. Рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение программного обеспечения, оргтехники | 2013 | План | 29,6 | 29,6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 29,6 | 29,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.2. | Обслуживание программного обеспечения, оргтехники | 2013 | План | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2013 | План | 269,3 | 269,3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 269,3 | 269,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             А.Н. Сергиенко