## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2015 года				                                               № 18

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2014 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 29 июня 2011 года № 82 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района»,                        п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы»  за 2014 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В.Солодовник

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 18 февраля 2015 года №18                                      «Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении

Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2014 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                        М.А.Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И.Шапошник

ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     В.С.Рублевская

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 18 февраля 2015 года № 18

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в

Журавском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2014 год

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 05 декабря 2013 года № 191 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Развитие муниципальной службы в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015 годы».

В 2014 году в нее были внесены изменения постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 23 декабря 2014 года № 224.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 471,2 тысячи рублей, в том числе 217,9 тыс.рублей в 2014 году. Выделено 217,9 тысяч рублей. Освоено 217,9 тысячи рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | КБ | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Экспертиза действую-щей нормативной право-вой базы органов мест-ного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района по вопросам организации муниципа-льной службы | 2014 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектов и принятие правовых ак-тов нормативного и не-нормативного характера в сфере муниципальной службы | 2014 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Упорядочение системы оплаты труда муниципа-льных служащих в соот-ветствии с федеральным и областным законод-вом | 2014 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение условий для самообразования муниципальных служащих (формирование банка методической, нормативно – правовой литературы, банка периодических подписных изданий) | 2014 | План | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 100% Подписка на периодические издания |
|  |  |  | Исполнение | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Методическое руководство и оказание практической помощи по вопросам муниципальной службы работникам органов местного самоуправления | 2014 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация профессионального обучения муниципальных служащих за счёт средств муниципального бюджета | 2014 | План | 22,4 | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 100% Повышение квалифи-кации |
|  |  |  | Исполнение | 22,4 | 22,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Обеспечение предоставления помещений во временное владение | 2014 | План | 145,0 | 145,0 | 0 | 0 | 0 | 100% Аренда помещения |
|  |  |  | Исполнение | 145,0 | 145,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Приобретение программного обеспечения и его обслуживание (АРМ Муниципал, создание и обслуживание официального сайта администрации) | 2014 | План | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 100% Обслужива-ние АРМ муниципал и сайта администра-ции |
|  |  |  | Исполнение | 22,0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Периодическое обновление морально-устаревших комплектующих к оргтехнике; приобретение расходных материалов – канцелярия и пр.расходный материал | 2014 | План | 23,9 | 23,9 | 0 | 0 | 0 | 100% Комплектующие к оргтехнике, канцелярия. |
|  |  |  | Исполнение | 23,9 | 23,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2014 | План | 217,9 | 217,9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 217,9 | 217,9 | 0 | 0 | 0 |  |

| Показатели результативности выполнения программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед.изм. | План/исполнение |
| количество муниципальных служащих прошедших обучение | шт. | 1/1 |
| количество муниципальных служащих, принявших участие краткосрочных тематических семинарах за счет средств местного бюджета | шт. | 1/1 |

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района

Реализация программы позволила:

привести нормативно-правовую базу по вопросам муниципальной службы и кадровой политики в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края;

повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной службы;

позитивно обновить аппарат муниципальной службы, провести повышение профессиональной квалификации управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличить процент молодых специалистов, имеющих

5

профильное образование, что будет способствовало успешному решению задач, поставленному перед органами местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района  федеральным законодательством Российской Федерации.

оптимизировать структуру органов местного самоуправления и численности муниципальных служащих;

создать материально-технические условия для максимально эффективного использования профессионального потенциала муниципальных служащих при исполнении ими своих должностных обязанностей.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от обеспечения внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечения условий для увеличения результативности их профессиональной служебной деятельности, а так же от внедрения информатизации в органах местного самоуправления, сокращающей время и повышающих качество принятия управленческих решений.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                        И.В.Солодовник