## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2016                                                                                                                               № 41

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района»                          п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Журавского сельского поселения  Кореновского районана 2014-2015 годы»  за 2015 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 29.02.2016 № 41

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной

целевой программы «Комплексные мероприятия по обеспечению

первичных мер пожарной безопасности на территории

Журавского сельского  поселения  Кореновского района

на 2014-2015 годы» за 2015 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                        М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     В.С. Рублевская

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 29.02.2016 № 41

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по обеспечению

первичных мер пожарной безопасности на территории Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2015 год

Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Журавского сельского  поселения  Кореновского района на 2014-2015 годы»                           (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 05 декабря 2013 года № 192 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Журавского сельского  поселения  Кореновского района на 2014-2015 годы».

В 2014 и 2015 годах в нее были внесены изменения постановлениями администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 16.05.2014 № 95, от 25.11.2014 № 201 и от 30.09.2015 № 161

На финансирование мероприятий Программы в 2015 году  предусматривалось 25,3 тысячи рублей. Выделено 25,3 тысяч рублей. Освоено 25,3 тысячи рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | % выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федера-льного бюджета |  | Краевого бюд жета |  | Внебюджетных источни ков |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Подготовка муниципальных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | 2015 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится регулярно по мере необходимо сти |
| 2 | В случае повышенной пожарной опасности установление особого противопожарного режима | 2015 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводит-ся по мере необходимо сти |
| 3 | Организация проведения собраний, сходов населения. Противопожарная пропаганда | 2015 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится регулярно |
| 4 | Проведение бесед по противопожарной безопасности с семьями, состоящими в группе риска | 2015 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводит ся регулярно согласно графика |
| 5 | Обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к водоемам, гидрантам и дамбам поселения | 2015 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводит ся регулярно |
| 6 | Проводить мониторинг территории поселения по несанкционированному сжиганию сухой травы и бытовых отходов | 2015 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводит ся в пожаро опасный период |
| 7 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 2015 | План |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2015 | План |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

- Оценка эффективности и результативности реализации Программы

Показатели результативности выполнения программы

| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед.изм. | План/исполнение 2015 |
| --- | --- | --- |
| Количество пожаров на территории Журавского сельского поселения (ед.) | шт. | 0/0 |
| Число пострадавших от пожаров на территории Журавского сельского поселения (ед.) | шт. | 0/0 |
| Материальные потери от пожаров (руб.) | шт. | 0/0 |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района.

Реализация программы позволила:

повысит доверие к деятельности органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района со стороны населения (оценка на основе социологических исследований, в том числе с использованием официального сайта администрации поселения);

создать условия для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создать в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснастить территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

оказать содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установить особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от обеспечения снижение уровня гибели и получения травм людей на пожарах, а так же сокращения количества пожаров и ущерба от них.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                          И.В. Солодовник