## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2016		                      		                                                                           № 45

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2015 год» за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района» п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2015 год» за 2015 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 29.02.2016 № 45

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Журавском сельском поселении

Кореновского района на 2015 год» за 2015 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                        М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     В.С. Рублевская

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 29.02.2016 № 45

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Журавском

сельском поселении Кореновского района на 2015 год» за 2015 год

Ведомственная целевая программа «Развитие культуры в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2015 год» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 16.12.2015 № 244 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2015 год».

В 2015 году в нее были внесены изменения постановлениями администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 27.03.2015  № 52, от 31.08.2015  № 133 и от 16.12.2015 № 244.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 1535,1 тысячи рублей. Выделено 1535,1 тысяч рублей. Освоено 1535,1 тысячи рублей.

1.	Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Програм мы | План/ Исполнение | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюд-жетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплектование библиотечных фондов | 2015 | План | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений культуры Журавского сельского поселения Кореновского района (стимулирование отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и кинематографии) | 2015 | План МБУК ЖСПКР «Журавс-кая сельская библиоте-ка» | 39,3 | 39,3 | 0 | 0 | 0 | 100% 100% |
|  |  |  | Исполне-ние МБУК ЖСПКР «Журавская сельская библиотека» | 39,3 | 39,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | План МБУК ЖСПКР «Журавский СДК | 84,3 | 84,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Исполне ние МБУК ЖСПКР «Журавский СДК | 84,3 | 84,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подача и транспортировка газа к обелиску ВОВ, а также техническое обслуживание газовой горелки | 2015 | План | 10,2 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 10,2 | 10,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Реконструкция здания сельского Дома культу-ры на 450 посадочных мест в ст.Журавской, Кореновского района, Краснодарского края на условиях софинансиро-вания в рамках подпрог-раммы «Развитие общес-твенной инфраструктуры муниципального значе-ния» государственной программы Краснода-рского края «Социально-экономическое и тер-риториальное развитие муниципальных образований» | 2015 | План | 993,8 | 993,8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 993,8 | 993,8 |  |  |  |  |
| 5 | Технический надзор (контроль) по объекту: «Реконструкция здания сельского Дома культуры на 450 посадочных мест в ст.Журавской, Кореновского района, Краснодарского края» | 2015 | План | 99,4 | 99,4 |  |  |  | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 99,4 | 99,4 |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение кафедры стеллажей и др.предметов мебели для МБУК ЖСПКР «Журавская сельская библиотека» | 2015 | План | 302,1 | 302,1 |  |  |  | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 302,1 | 302,1 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2015 | План | 1535,1 | 1535,1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 1535,1 | 1535,1 | 0 | 0 | 0 |  |

2.	Оценка эффективности и результативности реализации Программы

| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед.изм. | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Участие в краевых смотрах-конкурсах, фестивалях | ед. | 4 |
| Участие в районных смотрах-конкурсах, фестивалях | ед. | 6 |
| Количество работников отрасли культуры, получающих выплаты стимулирующего характера из местного бюджета | чел. | 3 |
| Повышение удельного веса населения, посещающего библиотеки | % | 50 |
| Приобретение книжной продукции для муниципальных библиотек | экз. | 30 |
| Повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры до средней заработной платы по Краснодарскому краю | % | 108 |

2.1.	Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

2.2.	Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

3.3.	Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

4.4.	Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни молодого населения Журавского сельского поселения Кореновского района

Реализация программы позволила:

создать благоприятные условия для привлечения жителей Журавского сельского поселения к культурным ценностям;

улучшить качество культурных услуг;

реализовать творческие способности населения через деятельность культурно – досуговых учреждений;

укрепить материально-техническую базу Журавского сельского Дома культуры;

создать условия для приобщения населения к профессиональному и самодеятельному искусству.

сохранить и укрепить кадровый потенциал клубных учреждений.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от обеспечения создания механизмов государственной и муниципальной поддержки деятельности культурно - досуговых учреждений, привлечению внимания общественности и средств массовой информации к проблемам культуры, повышению роли клубных учреждений в духовной сфере общества, системе воспитания населения Журавского сельского поселения, коренному улучшению материально-технической базы Журавского сельского Дома культуры, условий труда работников учреждения культуры, увеличению количества участников в клубных формированиях.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             И.В. Солодовник