## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 февраля 2014 года                                                                                    № 38

станица Журавская

Об утверждении итогового отчета о выполнении целевой

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района»

на 2012-2014 годы»

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 14 сентября 2012 года № 108                                 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ в Журавском сельском поселении Кореновского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить итоговый отчет о выполнении целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района» на 2012-2014 годы» (приложение №1).

2. Утвердить оценку эффективности и результативности реализации целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района» на 2012-2014 годы» (приложение №2).

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации  Журавского сельского поселения Кореновского  района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                      А.Н.Сергиенко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 24 февраля 2014 года № 38

Об утверждении итогового отчета о выполнении целевой

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства

в Журавском сельском поселении Кореновского района»

на 2012-2014 годы»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

ведущий специалист                                                                      И.В.Солодовник

Проект согласован:

Начальник финансового отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                   М.А.Боровец

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                   Т.И.Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 24 февраля 2014 года № 38

Оценка эффективности и результативности целевой программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в

Журавском сельском поселении Кореновского района»

на 2012-2014 годы»

В целях создания благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 29 сентября 2011 года № 144 (с изменениями от 22 ноября 2011 года № 180) утверждена целевая программа «Об утверждении целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района» (далее – Программа).

Основные Задачи Программы:

совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства;

оптимизация нормативно-правовых основ регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Финансирование мероприятий Программы в 2012 году осуществлялось за счет средств бюджета Журавского сельского поселения Кореновского района в сумме 3 тысячи рублей (приложение №1).

Анализ показателей результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялся на основе следующих индикаторов:

число субъектов малого и среднего предпринимательства;

численность занятых в малом и среднем предпринимательстве поселения;

темп роста производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

За 2012-2013 годы выполнены следующие мероприятия Программы:

2

Регулярно проводился анализ новых нормативных правовых актов Российской Федерации Законодательного Собрания Краснодарского края и администрации Краснодарского края, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. О всех новшествах и  изменениях представители малого и среднего бизнеса проинформированы.

Решением Совета Журавского сельского поселения Кореновского района от 20 декабря 2012 года № 198 «Об установлении предельных максимальных размеров земельных участков для организации сельских усадеб» установлен предельный максимальный размер земельных участков из земель, находящихся в собственности Журавского сельского поселения и земель, государственная собственность на которые не разграничена равным 3 га. Земельные участки для организации сельских усадеб в Журавском сельском поселении Кореновского района будут предоставлены в аренду субъектам малого предпринимательства — победителю конкурса в малом сельском населенном пункте, с численностью населения до 1000 человек, в хуторе Казаче-Малеваный. Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района осуществляет содействие в подготовке документов необходимых для участия в конкурсе.

Исполнение мероприятий по организации и проведению совещаний,                    рабочих встреч, "круглых столов" с представителями субъектов малого и среднего бизнеса по проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства  проводилось следующим образом:

25.05.2012г. - в ст.Каневской проводилась кустовая конференция предпринимателей Кубани (участник от поселения ИП Сухоруков С.В.);

24.08.2012г. - в г.Кореновске состоялся круглый стол на тему: "Что мешает Вашему бизнесу?" (участники от поселения ИП Ножка А.А., ИП Червяк В.В.),

24.09.2013 года - в г.Кореновске проводилось заседание Совета по взаимодействию с малым и средним бизнесом (участники от поселения ИП Ножка А.А., ИП Пергун Н.П., ИП Пергун С.В., Ким Н.К.).

В целях повышения занятости и доходов сельского населения, устойчивого развития сельской территории, роста эффективности сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования подготовлена и опубликована статья в газете Кореновские вести.

В соответствии с законом Краснодарского края от 03 июля 2012 года № 2536-КЗ «О сельских усадьбах в малых сельских населенных пунктах Краснодарского края» опубликована информация для предпринимателей поселения в газете Кореновские вести.

При обращениях в администрацию поселения предпринимателям на постоянной основе оказывается информационная, консультативная и правовая поддержка.

В целях обеспечения свободного постоянного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к реестру муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информации о проводимых конкурсах и условиях их проведения предпринимателям предоставляются выписки из реестра

3

муниципального имущества, а также подробная информация о проводимых конкурсах для сдачи имущества в аренду.

Ведущий специалист финансового отдела

администрации Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                  И.В.Солодовник

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к оценке эффективности и результативности целевой программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района» на 2012-2014 годы»

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий целевой программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в

Журавском сельском поселении Кореновского района»

на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение доступного и эффективного освещения в средствах массовой информации сведений о действующих и принимаемых нормативных актах, затрагивающих малое и среднее предпринимательство, включая акты, содержащие требования, ограничивающие свободу предпринимательской деятельности | Местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 0 | 100% | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках выставочно-ярмарочной деятельности. Субсидирование части затрат по аренде выставочных площадей субъектами малого и среднего бизнеса. | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0 | 100% | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 13,0 | 13,0 | 0 | 100% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 13,0 | 13,0 | 0 | 100% |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист финансового отдела

администрации Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                  И.В.Солодовник

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к оценке эффективности и результативности целевой программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района» на 2012-2014 годы»

АНАЛИЗ

показателей результативности целевой программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района» на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | ед. | 28,5 | 29 | 0,5 | 101,8 % |
| 2. | Доля среднесписочной численности занятых в малом и среднем предпринимательстве поселения | % | 5,2 | 5,5 | 0,3 | 105,8 % |
| 3. | объем производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) | тыс.руб. | 127951 | 131397 | 3446 | 102,7 % |

Ведущий специалист финансового отдела

администрации Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                  И.В.Солодовник

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к оценке эффективности и результативности целевой программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района» на 2012-2014 годы»

ОЦЕНКА

эффективности реализации целевой программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском

сельском поселении Кореновского района» на 2012-2014 годы»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение доступного и эффективного освещения в средствах массовой информации сведений о действующих и принимаемых нормативных актах, затрагивающих малое и среднее предпринимательство, включая акты, содержащие требования, ограничивающие свободу предпринимательской деятельности | 8,0 | 8,0 | 100% |
| 2. | Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках выставочно-ярмарочной деятельности. Субсидирование части затрат по аренде выставочных площадей субъектами малого и среднего бизнеса | 5,0 | 5,0 | 100% |
|  | итого | 13,0 | 13,0 | 100% |

Ведущий специалист финансового отдела

администрации Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                  И.В.Солодовник