ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 24 февраля 2014 года № 38

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Журавском сельском поселении Кореновского района»

на 2012-2014 годы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Раздел 1. Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 Оптимизация нормативно-правовых основ регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации Законодательного Собрания Краснодарского края и администрации Краснодарского края, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства и государственную поддержку малого и среднего предпринимательства | 2012-2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.1.2 | Разработка и утверждение решений по совершенствованию нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской деятельности и поддержки малого и среднего бизнеса | 2012-2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2 | 1.2 Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение: - совещаний, - рабочих встреч, - "круглых столов" с представителями субъектов малого и среднего бизнеса по проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства | 2012-2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.2 | Подготовка информационных материалов по проблемам малого и среднего предпринимательства для публикации в средствах массовой информации, издание и распространение брошюр по проблемам малого и среднего предпринимательства | 2012-2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 | 2. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1. Информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение доступного и эффективного освещения в средствах массовой информации сведений о действующих и принимаемых нормативных актах, затрагивающих малое и среднее предпринимательство, включая акты, содержащие требования, ограничивающие свободу предпринимательской деятельности | 2012 | План | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2013 | План | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках выставочно-ярмарочной деятельности. Субсидирование части затрат по аренде выставочных площадей субъектами малого и среднего бизнеса. | 2012 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | 2013 | План | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства консультативной и правовой помощью. | 2012-2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.1.4 | Обеспечение свободного постоянного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к реестру муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информации о проводимых конкурсах и условиях их проведения. | 2012-2013 | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. Общие характеристики проведенных мероприятий указаны в аналитической записке. |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Всего | 2012 | План | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего | 2013 | План | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2012-2013 | План | 13,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 13,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             А.Н. Сергиенко