## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2018		                      		                                                                           № 37

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района» администрация Журавского сельского поселения Кореновского района              п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2017 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 28.02.2018 № 37

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Развитие культуры в Журавском сельском поселении

Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2017 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                        М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     В.С. Рублевская

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.02.2018 № 37

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Журавском

сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2017 год

Ведомственная целевая программа «Развитие культуры в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018  годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 01.12.2015 № 197 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 год».

В 2016 и 2017 годах в нее были внесены изменения постановлениями администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 23.03.2016 № 62 и от 14.11.2016 № 201, от 23.01.2017 № 17, от 07.02.2017 № 20, от 26.05.2017 № 89, от 05.06.2017 № 103, от 04.10.2017 № 174, от 23.10.2017 № 194, от 22.12.2017 № 237.

На финансирование мероприятий Программы  в 2017 году предусматривалось 11 296,0 тысяч рублей. Выделено 11 296,0 тысяч рублей. Освоено 11 216,7 тысячи рублей.

1.	Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Програм мы | План/ Исполнение | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюд-жетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплектование библиотечных фондов | 2017 | План | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений культуры Журавского сельского поселения Кореновского района (стимулирование отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и кинематографии) | 2017 | План МБУК ЖСПКР «Журавс-кая сельская библиоте-ка» | 187,5 697,9 | 46,9 314,5 | 0 | 140,6 383,4 | 0 | 94% 100% |
|  |  |  | Исполне-ние МБУК ЖСПКР «Журавская сельская библиотека» | 136,8 697,9 | 42,0 314,5 | 0 | 94,8 383,4 | 0 |  |
|  |  |  | План МБУК ЖСПКР «Журавский СДК | 476,2 2279,0 | 93,7 945,5 | 0 | 382,5 1333,5 | 0 |  |
|  |  |  | Исполне ние МБУК ЖСПКР «Журавский СДК | 457,3 2279,0 | 93,7 945,5 | 0 | 363,6 1333,5 | 0 |  |
| 3 | Подача и транспортировка газа к обелиску ВОВ, а также техническое обслуживание газовой горелки | 2017 | План | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 4.1 | Укрепление материально-технической базы приобретение кресел для зрительного зала, одежда сцены, звукоусилительного, сценического оборудования, замена механического оборудования сцены | 2017 | План | 6577,2 | 657,7 | 5261,8 | 657,7 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 6577,2 | 657,7 | 5261,8 | 657,7 | 0 |  |
| 4.2 | приобретение цветного принтера | 2017 | план | 43,0 | 43,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполне ние | 43,0 | 43,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | приобретение автомобиля | 2017 | план | 696,3 | 696,3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполне ние | 696,3 | 696,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Ремонт кровли Дома культуры в х.Казаче-Малеваном | 2017 | план | 329,3 | 329,3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполне ние | 329,3 | 329,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2017 | План | 11296,0 | 3136,5 | 5261,8 | 2897,7 | 0 | 99% |
|  |  |  | Исполне ние | 11216,7 | 3121,9 | 5261,8 | 2833,0 | 0 |  |

2.	Оценка эффективности и результативности реализации Программы

| Показатели, характеризующие достижение цели | Ед.изм. | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Участие в краевых смотрах-конкурсах, фестивалях | ед. | 4 |
| Участие в районных смотрах-конкурсах, фестивалях | ед. | 7 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 13 |
| Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2012 году) | % | 15 |
| Увеличение динамики темпов роста средней заработной платы работников культуры к предыдущему году | % | 120,3 |

2.1.	Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

2.2.	Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

3.3.	Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

4.4.	Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни молодого населения Журавского сельского поселения Кореновского района

Реализация программы позволила:

создать благоприятные условия для привлечения жителей Журавского сельского поселения к культурным ценностям;

улучшить качество культурных услуг;

реализовать творческие способности населения через деятельность культурно – досуговых учреждений;

укрепить материально-техническую базу Журавского сельского Дома культуры;

создать условия для приобщения населения к профессиональному и самодеятельному искусству.

сохранить и укрепить кадровый потенциал клубных учреждений.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от обеспечения создания механизмов государственной и муниципальной поддержки деятельности культурно - досуговых учреждений, привлечению внимания общественности и средств массовой информации к проблемам культуры, повышению роли клубных учреждений в духовной сфере общества, системе воспитания населения Журавского сельского поселения, коренному улучшению материально-технической базы Журавского сельского Дома культуры, условий труда работников учреждения культуры, увеличению количества участников в клубных формированиях.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             И.В. Солодовник