## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2018                        		                              		                                         №  41

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района»,                             администрация Журавского сельского поселения Кореновского района              п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2017 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 28.02.2018 № 41

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий

Журавского сельского поселения Кореновского района

на 2016-2018 годы» за 2017 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                       М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     В.С. Рублевская

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.02.2018 № 41

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2017 год

Ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы»  (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 08.12.2015 № 222 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы».

В 2017 году в нее были внесены изменения постановлениями администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 20.02.2017 № 27, 06.06.2017 № 104, от 21.08.2017 № 150.

На финансирование мероприятий Программы в 2017 году предусматривалось 1 318,1 тысяч рублей. Выделено       1 318,1 тысяч рублей. Освоено 1 220,1 тысячи рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федера льного бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источни ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Актуализация проектно-сметной документации по строительству арт-скважины (центральная) в ст.Журавской, переулок Кубанский и реконструкция водопровода (1200 п.м.) в ст.Журавской по ул.Степной Краснодарского края, Кореновского района | 2017 | План | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 50% Переходящий контракт |
|  |  | 2017 | Испол нение | 49,0 | 49,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Ремонт участка линии водопровода по ул.Южной х.Казаче-Малеваном от № 176 до № 242, протяженностью 1780м (22 абонента) | 2017 | план | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | испол нение | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения по Журавскому сельскому поселению | 2017 | план | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | испол нение | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Строительство распределительного газопровода низкого давления части ул.лунева в х.Казаче-Малеваном от № 194 до № 182 | 2017 | план | 302,7 | 302,7 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | испол нение | 302,7 | 302,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Техническое обслуживание (эксплуатация газораспределительной сети) по ул.Северной в ст.Журавской | 2017 | план | 5,9 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | испол нение | 5,9 | 5,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Южной от № 208 до № 230 в х.Казаче-Малеваном | 2017 | план | 538,5 | 538,5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | испол нение | 538,5 | 538,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Актуализация проектно-сметной документации по строительству газопровода низкого давления по ул.Южной и ул.Братской в ст.Журавской | 2017 | план | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 50% переходящий контракт |
|  |  |  | испол нение | 49,00 | 49,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2017 | План | 1318,1 | 1318,1 | 0 | 0 | 0 | 93% |
|  |  |  | Испол нение | 1220,1 | 1220,1 | 0 | 0 | 0 |  |

- Оценка эффективности и результативности реализации Программы

|  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие достижение цели |  | план | факт |
| Число газифицированных домов |  | 835 | 835 |
| Снижение потребления электроэнергии на подъем воды из артезианских скважин ( Тквт/Ч) |  | 110 | 110 |
| Снижение числа порывов водопроводных сетей в расчете на 1 км. |  | 0,9 | 0,9 |

  - Результативность реализации Программы равна 5 баллов.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 25 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района.

Реализация программы позволила:

реализовать комплекс научных, проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий,  направленных  на  ускоренное решение социальной задачи особой значимости;

реализовать общегосударственную политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования;

сформировать условия для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Журавского сельского поселения посредством создания необходимой  инфраструктуры, благоприятной  среды  для  развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов,  обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики Журавского сельского поселения;

увеличить объем проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ в поселении, связанных с проведением массовой газификации.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных расходов за счет обеспечения роста темпов газификации  и водоотведения в Журавском сельском поселении, ослабления социальной напряженности в обществе и   повышения жизненного уровня населения.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                              И.В. Солодовник