## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2018				                                                                                            № 47

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района» администрация Журавского сельского поселения Кореновского района              п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 год» за 2017 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 28.02.2018 № 47

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 год» за 2017 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                        М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 28.02.2018 № 47

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 год» за 2017 год

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы»  (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 08.12.2015 № 220 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 год».

В 2017 году в нее были внесены изменения постановлениями администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 22.02.2017 № 29, от 29.05.2017  № 93, от 21.08.2017 № 147.

На финансирование мероприятий Программы в 2017 году предусматривалось 102,0 тысячи рублей. Выделено 102,0 тысячи рублей. Освоено 102,0 тысячи рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализа ции Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест-ный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Раздел 1. Организационные мероприятия |
| 1 | Проведение мероприятий (соревнований) среди населения Журавского сельского поселения Кореновского района | 2017 | План | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Содействие в организации работы спортивных секций по видам спорта | 2017 | План | 107,6 | 107,6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 107,6 | 107,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Усиление позиций спорта высших достижений Расходы на организацию соревнований и участие команд в районных, областных и Всероссийских соревнованиях по видам спорта | 2017 | План | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Приобретение спортивной униформы для команд поселения | 2017 | План | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря | 2017 | план | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2017 | План | 170,9 | 170,9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 170,9 | 170,9 | 0 | 0 | 0 |  |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллам.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

- Оценка эффективности и результативности реализации Программы

| Показатели результативности выполнения программы |  |
| --- | --- |
| Показатели, характеризующие достижение цели | план | факт |
| Увеличить долю граждан Журавского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 38,5% | 47,5% |
| Доля детей и молодежи, от общего числа жителей сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом | 25,6% | 32,6% |
| Доля инвалидов, от общего числа занимающихся спортом, посещающих спортивные секции | 10% | 15% |
| Количество жителей Журавского сельского поселения, участвующих в Кубках, чемпионатах края и России соревнованиях, занявших призовые места (чел) | 3 | 3 |

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни  населения Журавского сельского поселения Кореновского района.

Реализация программы позволила:

обеспечить гражданам  равный доступ к занятиям физической культуры и спортом;

совершенствовать систему физического воспитания различных групп населения;

создать соответствующие социально-экономические условия для укрепления материально-технической базы;

расширить формы занятий физической культурой и спортом;

сохранить и укрепить здоровье детей, сформировать у них потребность в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от обеспечения создания благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития спорта среди граждан, проведение эффективной государственной политики как одного из важнейших инструментов развития, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             И.В. Солодовник