## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2016				                                                                                           № 14

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2015 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25.06.2015 № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района»,                                           п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2015 годы» за 2015 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 22.01.2016 № 14

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»

на 2014 – 2015 годы» за 2015 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                        М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     В.С. Рублевская

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 22.01.2016 № 14

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»

на 2014-2015 годы» за 2015 год

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2015 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от                      18 ноября 2013 года № 172 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2015 годы».

В 2014 году в нее были внесены изменения постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 26 декабря 2014 года № 232.

В 2015 году в нее были внесены изменения постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 31 августа 2015 года № 133, от 11 сентября 2015 года № 151, от 16.11.2015 года № 183)

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 5,8 тысяч рублей, в том числе в 2015 году –   3,8 тыс.рублей. Выделено 3,8 тысяч рублей. Освоено 3,8 тысячи рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/ Исполнение | Общий объем финансиро вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполне ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федера льного бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Формирование списков молодых семей | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявок не поступило |
|  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Прочие организационные мероприятия и мероприятия, связанные с оформлением правоустанавливающих документов | План | 3,8 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 100 | Правоустанавливающие документы на приобретенный дом в 2014 году |
|  |  | Исполнение | 3,8 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по Программе | План | 3,8 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
|  |  | Исполнение | 3,8 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- Оценка эффективности и результативности реализации Программы

Показатели результативности выполнения программы

| Наименование индикатора результативности | План 2015 год реализации ВЦП |
| --- | --- |
| Количество семей, получивших социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 1/0 |

  - Результативность реализации Программы равна 5 баллам. Не достигнут планируемый результат.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 3 баллам. Из-за отсутствия претендентов на участие в программе, в течение 2015 года финансирование программы неоднократно снижалось.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 0 баллам. Социальных выплат не получила ни одна семья.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 8 баллов, что соответствует низкой эффективности исполнения мероприятий Программы.

В связи с тем, что эффективность Программы низкая, финансовый отдел администрации Журавского сельского поселения Кореновского района вносит предложение главе Журавского сельского поселения Кореновского района о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении или досрочном  прекращении ее реализации.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             И.В. Солодовник