

## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 00.01.2016 № 10**

станица Журавская

**О предоставлении муниципальных услуг в электронном виде**

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 01.12.2015 № 155 «О предоставлении муниципальных услуг в электронном виде».

3. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения Кореновского района (Рублевская) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах администрации Журавского сельского поселения Кореновского района и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района И.В. Солодовник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 00.01.2016 № 00

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

| №  п/п | Наименование муниципальных услуг (функций) | Ответственный исполнитель | Срок реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 2 | Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 3 | Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 4 | Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 5 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 6 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 7 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 8 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 9 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 10 | Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03. 2016 | - |
| 11 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 12 | Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 13 | Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 14 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 15 | Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 16 | Предоставление выписки из реестра муниципального имущества | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 17 | Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения торгов | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 18 | Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03. 2016 | - |
| 19 | Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 20 | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута | Общий отдел | завершен | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 21 | Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного пользования земельным участком | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 22 | Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 23 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 24 | Выдача разрешения на право организации розничного рынка | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 25 | Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 26 | Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 27 | Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 28 | Предоставление выписки из похозяйственной книги | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 29 | Предоставление справок населению | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 30 | Выдача порубочного билета на территории муниципального образования | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 31 | Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования | Финансовый отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 32 | Присвоение, изменение и аннулирование адресов | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 33 | Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального образования | Финансовый отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | - |
| 34 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03. 2016 | - |
| 35 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Общий отдел | завершен | 01.03.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | 01.03.2016 |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района И.В. Солодовник

2

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 00.01.2016 № 00

«О предоставлении муниципальных услуг в электронном виде»

Проект подготовлен и внесен:

Общим отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник отдела Т.И. Шапошник

Проект согласован:

Ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района В.С. Рублевская