| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Поддержка и развитие Журавского станичного казачьего общества» на 2015год»

за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | План/ Исполнение |  | Общий объем финансирования, тыс. руб. |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % выполнения | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федера льного бюджета |  |  | Краевого бюджета |  |  | Внебюджет-ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4=5+6+7+8 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Изучение, сохранение и развитие традиционной художественной культуры, поддержка самодея-тельности, промыслов и ремесел | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | регуляр но |
| 2. | Пропаганда традиционной культуры листов, памяток | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводит ся регулярно |
| 3. | Подготовка и проведение военно-спортивных и оздоровительных мероприятий с молодежью | План |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80% Расходы запланированы в течение 2015г |
|  |  | Исполнение |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | Изучение истории казачьих обществ | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводится регуляр но |
| 5 | Поощрение казаков, граждан внесших достойный вклад в развитие казачества Журавского сельского поселения | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы запланированы в течение 2015г |
| 6 | Создание условий для населения службы членами ЖСКО | План | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 50% Ежеквартально на основа нии счетов-фактур |
|  |  | Исполнение | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | План | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56% |
|  |  | Исполнение | 14,0 |  | 14,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |

Ведущий специалист финансового отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                                                                                                 Т.П. Манько