| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Развитие культуры в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2015 год»

за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Програм мы | План/ Исполнение | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплектование библиотечных фондов | 2015 | План | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 Расходы запланированы на 4-й квартал 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений культуры Журавского сельского поселения Кореновского района(стимулирование отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и кинематографии) | 2015 | План МБУК ЖСПКР «Журавская сельская библиотека» | 43,00 | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 65% Расходы запланированы на 1-4 кв. 2015г |
|  |  |  | Исполнение МБУК ЖСПКР «Журавская сельская библиотека» | 27,9 | 27,9 | 0 | 0 | 0 | 62% Расходы запланированы на 1-4 кв. 2015г |
|  |  |  | План МБУК ЖСПКР «Журавский СДК | 85,9 | 85,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Исполнение МБУК ЖСПКР «Журавский СДК | 53,6 | 53,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подача и транспортировка газа к обелиску ВОВ, а также техническое обслуживание газовой горелки | 2015 | План | 6,94 | 6,94 | 0 | 0 | 0 | 67% Расходы запланированы –1-3 квартал на 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Реконструкция здания сельского Дома культу-ры на 450 посадочных мест в ст.Журавской, Кореновского района, Краснодарского края на условиях софинансиро-вания в рамках подпрог-раммы «Развитие общес-твенной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» | 2015 | План | 993,9 | 993,9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполне ние | 993,9 | 993,9 |  |  |  |  |
| 5 | Технический надзор (контроль) по объекту: «Реконструкция здания сельского Дома культуры на 450 посадочных мест в ст.Журавской, Кореновского района, Краснодарского края» | 2015 | План | 99,37 | 99,37 |  |  |  | 20% Расходы запланированы –2-3 квартал на 2015г |
|  |  |  | Исполне ние | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение кафедры стеллажей и др.предметов мебели для МБУК ЖСПКР «Журавская сельская библиотека» | 2015 | План | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполне ние |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2015 | План | 1535,1 | 1535,1 | 0 | 0 | 0 | 72% |
|  |  |  | Исполне ние | 1100,0 | 1100,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист

финансового отдела администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                   Т.П. Манько