АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.03.2017                                                                                                                             № 29-р

станица Журавская

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах

Журавского сельского поселения Кореновского района,

подготовке места отдыха к летнему сезону 2017 года

В целях обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха у водоемов в муниципальном образовании, проведения профилактических мероприятий по подготовке к летнему купальному сезону и содержанию мест отдыха у водоемов в соответствии с санитарными нормами, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                          от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением администрации муниципального образования Кореновский район от 20.03.2017 № 101-р «О проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Кореновском районе в летний сезон 2017 года» и в целях обеспечения безопасности людей на водоемах Журавского сельского поселения Кореновского района:

- Определить место отдыха людей Журавского сельского поселения Кореновского района в х. Казаче-Малеваном на реке Малевана (территория, прилегающая к рыболовецкому стану районной организации охотников и рыболовов Кореновского района).

- Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Журавского сельского поселения Кореновского района и подготовке места отдыха к летнему сезону 2017 года (приложение № 1).

- Утвердить график патрулирования мест отдыха и выявления несанкционированных стихийных мест у воды на территории Журавского сельского поселения Кореновского района в летний сезон 2017 года                  (приложение № 2).

3.1. Ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объектах Журавского сельского поселения Кореновского района в летний сезон 2017 года считать первого по списку.

4. На мобильную группу возложить следующие задачи:

2

4.1. Проводить мониторинг несанкционированных стихийных мест отдыха у воды и обеспечение безопасности людей и охраны общественного порядка.

4.2.  Проводить разъяснительную и информационную работу по вопросу безопасного поведения на воде.

4.3. Оказывать содействие участковому отдела полиции ОМВД России по Кореновскому району по вопросу обеспечения безопасности людей и охраны общественного порядка на водных объектах.

4.4. Проводить визуальный осмотр санитарного состояния мест отдыха у воды, а также наличие табличек «Купание запрещено».

5. Ведущему специалисту общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района Т.А. Дисюк:

5.1. Разработать режим работы, установить аншлаги с указанием границ территории места отдыха.

5.2. На всех водоемах Журавского сельского поселения Кореновского района установить аншлаги «Купание запрещено».

6. Завершить все работы по оборудованию места отдыха людей до                25 мая 2017 года.

7.  Установить срок начала и окончания летнего сезона на территории Журавского сельского поселения Кореновского района с 01 июня по 31 августа 2017 года.

8.  Считать утратившим силу распоряжение администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 31.03.2016 № 19-р                               «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Журавского сельского поселения Кореновского района, подготовке места отдыха к летнему сезону 2016 года».

9. Обнародовать настоящее распоряжение на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района.

10. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 22.03.2017 № 29-р

«Об обеспечении безопасности людей на водных объектах

Журавского сельского поселения Кореновского района,

подготовке места отдыха к летнему сезону 2017 года»

Проект подготовлен и внесен:

Инспектором по воинскому учету

и бронированию военнообязанных

Журавского сельского поселения

Кореновского района,

уполномоченным по ГО и ЧС                                                          Т.А. Мацко

Проект согласован:

Общим отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

начальник отдела                                                                               Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 22.03.2017 № 29-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Журавского сельского поселения Кореновского района

и подготовке места отдыха к летнему сезону 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить состояние места отдыха населения | до 25.05.2017 | глава Журавского сельского поселения И.В.Солодовник |
| 2 | Оборудование места отдыха, установка бирок о запрете купания | до 25.05.2017 | ведущий специалист общего отдела Т.А.Дисюк |
| 3 | Обеспечить безопасность людей и правопорядок в местах массового отдыха населения у воды | постоянно | члены Советов ТОС совместно с казачеством |
| 4 | Не допускать распития спиртных напитков в местах массового отдыха населения у воды | постоянно | члены Советов ТОС совместно с казачеством |
| 5 | Организовать в установленном порядке проверки стихийно-образованных мест отдыха на водоемах | постоянно | члены Советов ТОС совместно с казачеством |
| 6 | Категорически запретить купание на центральном мосту, расположенном по ул. Красной и ул. Мостовой | постоянно | члены Советов ТОС совместно с казачеством |
| 7 | Проводить разъяснительную работу среди населения сельского поселения о запрете купания в стихийных местах | постоянно | члены Советов ТОС |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В.Солодовник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 22.03.2017 № 29-р

ГРАФИК

патрулирования мест отдыха и выявления несанкционированных

стихийных мест у воды на территории Журавского сельского поселения Кореновского района в летний сезон 2017 года

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Солодовник И.В. Машталир Н.Н. | глава поселения депутат | 1.06. 2017 |
| 2. | Дисюк Т.А. Канюка Н.Н. | администрация директор СОШ №14, депутат | 2.06. 2017 |
| 3. | Боровец М.А. Бульба С.В. | администрация казак | 3.06. 2017 |
| 4. | Шапошник Т.И. Шаповалов Н.Г. | администрация депутат | 4.06.2017 |
| 5. | Рублевская В.С. Близнюк П.П. | администрация депутат | 5.06.2017 |
| 6. | Мацко Т.А. Пергун С.В. | администрация депутат | 6.06.2017 |
| 7. | Геращенко И.Ю. Боковая О.Н. | администрация депутат | 7.06.2017 |
| 8. | Соловей Н.М Савченко Ю.И. | СДК депутат | 8.06.2017 |
| 9. | Андреева Г.Н. Мацко А.П. | администрация казак, депутат | 9.06.2017 |
| 10. | Сергиенко А.Н. Денисенко Г.А. | администрация депутат | 10.06.2017 |
| 11. | Манько Т.П. Рябоконенко С.П. | администрация депутат | 11.06.2017 |
| 12. | Манько Е.С. Лихота Е.В. | администрация депутат | 12.06.2017 |
| 13. | Близнюк Л.В. Червяк Г.В. | СДК директор МУП ЖКХ | 13.06.2017 |
| 14. | Шевченко Р.Г. Михайленко А.Н. | администрация депутат | 14.06.2017 |
| 15. | Дисюк А.А. Мацко В.П. | директор СДК, казак депутат | 15.06.2017 |
| 16. | Сергиенко И.И. Хрипушина О.Н. | директор библиотеки, депутат СДК | 16.06.2017 |
| 17. | Солодовник И.В. Машталир Н.Н. | глава поселения депутат | 17.06.2017 |
| 18. | Дисюк Т.А. Канюка Н.Н. | администрация директор СОШ №14, депутат | 18.06.2017 |
| 19. | Боровец М.А. Бульба С.В. | администрация казак | 19.06.2017 |
| 20. | Шапошник Т.И. Шаповалов Н.Г. | администрация депутат | 20.06.2017 |
| 21. | Рублевская В.С. Близнюк П.П. | администрация депутат | 21.06.2017 |
| 22. | Мацко Т.А. Пергун С.В. | администрация депутат | 22.06.2017 |
| 23. | Геращенко И.Ю. Боковая О.Н. | администрация депутат | 23.06.2017 |
| 24. | Соловей Н.М Савченко Ю.И. | СДК депутат | 24.06.2017 |
| 25. | Андреева Г.Н. Мацко А.П. | администрация казак, депутат | 25.06.2017 |
| 26. | Сергиенко А.Н. Денисенко Г.А. | администрация депутат | 26.06.2017 |
| 27. | Манько Т.П. Рябоконенко С.П. | администрация депутат | 27.06.2017 |
| 28. | Манько Е.С. Лихота Е.В. | администрация депутат | 28.06.2017 |
| 29. | Близнюк Л.В. Червяк Г.В. | СДК директор МУП ЖКХ | 29.06.2017 |
| 30. | Шевченко Р.Г. Михайленко А.Н. | администрация депутат | 30.06.2017 |
| 31. | Дисюк А.А. Мацко В.П. | директор СДК, казак депутат | 1.07.2017 |
| 32. | Сергиенко И.И. Хрипушина О.Н. | директор библиотеки, депутат СДК | 2.07.2017 |
| 33. | Солодовник И.В. Машталир Н.Н. | глава поселения депутат | 3.07.2017 |
| 34. | Дисюк Т.А. Канюка Н.Н. | администрация директор СОШ №14, депутат | 4.07.2017 |
| 35. | Боровец М.А. Бульба С.В. | администрация казак | 5.07.2017 |
| 36. | Шапошник Т.И. Шаповалов Н.Г. | администрация депутат | 6.07.2017 |
| 37. | Рублевская В.С. Близнюк П.П. | администрация депутат | 7.07.2017 |
| 38. | Мацко Т.А. Пергун С.В. | администрация депутат | 8.07.2017 |
| 39. | Геращенко И.Ю. Боковая О.Н. | администрация депутат | 9.07.2017 |
| 40. | Соловей Н.М Савченко Ю.И. | СДК депутат | 10.07.2017 |
| 41. | Андреева Г.Н. Мацко А.П. | администрация казак, депутат | 11.07.2017 |
| 42. | Сергиенко А.Н. Денисенко Г.А. | администрация депутат | 12.07.2017 |
| 43. | Манько Т.П. Рябоконенко С.П. | администрация депутат | 13.07.2017 |
| 44. | Манько Е.С. Лихота Е.В. | администрация депутат | 14.07.2017 |
| 45. | Близнюк Л.В. Червяк Г.В. | СДК директор МУП ЖКХ | 15.07.2017 |
| 46. | Шевченко Р.Г. Михайленко А.Н. | администрация депутат | 16.07.2017 |
| 47. | Дисюк А.А. Мацко В.П. | директор СДК, казак депутат | 17.07.2017 |
| 48. | Сергиенко И.И. Хрипушина О.Н. | директор библиотеки, депутат СДК | 18.07.2017 |
| 49. | Солодовник И.В. Машталир Н.Н. | глава поселения депутат | 19.07.2017 |
| 50. | Дисюк Т.А. Канюка Н.Н. | администрация директор СОШ №14, депутат | 20.07.2017 |
| 51. | Боровец М.А. Бульба С.В. | администрация казак | 21.07.2017 |
| 52. | Шапошник Т.И. Шаповалов Н.Г. | администрация депутат | 22.07.2017 |
| 53. | Рублевская В.С. Близнюк П.П. | администрация депутат | 23.07.2017 |
| 54. | Мацко Т.А. Пергун С.В. | администрация депутат | 24.07.2017 |
| 55. | Геращенко И.Ю. Боковая О.Н. | администрация депутат | 25.07.2017 |
| 56. | Соловей Н.М Савченко Ю.И. | СДК депутат | 26.07.2017 |
| 57. | Андоеева Г.Н. Мацко А.П. | администрация казак, депутат | 27.07.2017 |
| 58. | Сергиенко А.Н. Денисенко Г.А. | администрация депутат | 28.07.2017 |
| 59. | Манько Т.П. Рябоконенко С.П. | администрация депутат | 29.07.2017 |
| 60. | Манько Е.С. Лихота Е.В. | администрация депутат | 30.07.2017 |
| 61. | Близнюк Л.В. Червяк Г.В. | СДК директор МУП ЖКХ | 31.07.2017 |
| 62. | Шевченко Р.Г. Михайленко А.Н. | администрация депутат | 1.08.2017 |
| 63. | Дисюк А.А. Мацко В.П. | директор СДК, казак депутат | 2.08.2017 |
| 64. | Сергиенко И.И. Хрипушина О.Н. | директор библиотеки, депутат СДК | 3.08.2017 |
| 65. | Солодовник И.В. Машталир Н.Н. | глава поселения депутат | 4.08.2017 |
| 66. | Дисюк Т.А. Канюка Н.Н. | администрация директор СОШ №14, депутат | 5.08.2017 |
| 67. | Боровец М.А. Бульба С.В. | администрация казак | 6.08.2017 |
| 68. | Шапошник Т.И. Шаповалов Н.Г. | администрация депутат | 7.08.2017 |
| 69. | Рублевская В.С. Близнюк П.П. | администрация депутат | 8.08.2017 |
| 70. | Мацко Т.А. Пергун С.В. | администрация депутат | 9.08.2017 |
| 71. | Геращенко И.Ю. Боковая О.Н. | администрация депутат | 10.08.2017 |
| 72. | Соловей Н.М Савченко Ю.И. | СДК депутат | 11.08.2017 |
| 73. | Андреева Г.Н. Мацко А.П. | администрация казак, депутат | 12.08.2017 |
| 74. | Сергиенко А.Н. Денисенко Г.А. | администрация депутат | 13.08.2017 |
| 75. | Манько Т.П. Рябоконенко С.П. | администрация депутат | 14.08.2017 |
| 76. | Манько Е.С. Лихота Е.В. | администрация депутат | 15.08.2017 |
| 77. | Близнюк Л.В. Червяк Г.В. | СДК директор МУП ЖКХ | 16.08.2017 |
| 78. | Шевченко Р.Г. Михайленко А.Н. | администрация депутат | 17.08.2017 |
| 79. | Дисюк А.А. Мацко В.П. | директор СДК, казак депутат | 18.08.2017 |
| 80. | Сергиенко И.И. Хрипушина О.Н. | директор библиотеки, депутат СДК | 19.08.2017 |
| 81. | Солодовник И.В. Машталир Н.Н. | глава поселения депутат | 20.08.2017 |
| 82. | Дисюк Т.А. Канюка Н.Н. | администрация директор СОШ №14, депутат | 21.08.2017 |
| 83. | Боровец М.А. Бульба С.В. | администрация казак | 22.08.2017 |
| 84. | Шапошник Т.И. Шаповалов Н.Г. | администрация депутат | 23.08.2017 |
| 85. | Рублевская В.С. Близнюк П.П. | администрация депутат | 24.08.2017 |
| 86. | Мацко Т.А. Пергун С.В. | администрация депутат | 25.08.2017 |
| 87. | Геращенко И.Ю. Боковая О.Н. | администрация депутат | 26.08.2017 |
| 88. | Соловей Н.М Савченко Ю.И. | СДК депутат | 27.08.2017 |
| 89. | Андреева Г.Н. Мацко А.П. | администрация казак, депутат | 28.08.2017 |
| 90. | Сергиенко А.Н. Денисенко Г.А. | администрация депутат | 29.08.2017 |
| 91. | Манько Т.П. Рябоконенко С.П. | администрация депутат | 30.08.2017 |
| 92. | Манько Е.С. Лихота Е.В. | администрация депутат | 31.08.2017 |

Объезд осуществляется на автомобиле СДК ст. Журавской – ВАЗ-2107,                   гос. № А 915 КМ.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                    И.В.Солодовник